## таблица 5
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (инкаторов) муниципальной программы за отчетный год |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) при наличие)
|  |  | план | факт на отчетную дату
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы"
1 | Показатель аварийности | кол-во ДТП | 74 | 74

## таблица 6
Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной проограмммы за 2017 год
п/п | Наименование мероприятий запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок исполнения | Причины несвоевременного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. |  | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования
[5 empty] | план | факт
1 | Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения в Соль-Илецком городском округе | 2017-12-31 |  |  | 2563.6064 | 2561.4664 | 99.9165
2 | Нанесение (восстановление) дорожной разметки | 2017-10-31 |  |  | 380.6309 | 380.6309 | 100
3 | Установка и ремонт искусственных дорожных неровностей ( монолитной конструкции из а/б) | 2017-07-30 |  |  | 313.9839 | 313.9839 | 100
4 | Содержание и ремонт светофорного оборудования | 2017-12-31 |  |  | 552.711 | 552.711 | 100
5 | Замена и установка дорожных знаков | 2017-12-31 |  |  | 1100.0666 | 1100.0666 | 100
6 | Изготовление и установка автобусных павильонов | 2017-12-31 |  |  | 210.074 | 210.074 | 100
7 | Подготовка проектно-сметной документации (обследование муниципальных дорог, составление дислокаций отсутствующих дорожных знаков, разметки, ограждающих устройств) | 2017-12-31 |  |  | 6.14 | 4 | 65.1466
8 | Ремонт аварийных улиц г. Соль-Илецк | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
9 | Установка аншлагов на остановочных павильонах | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
10 | Установка информационных знаков | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
11 | Установка ограждений перильного типа вблизи пешеходных переходов | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
12 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
13 | Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
14 | Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
15 | Дислокация дорожных знаков и светофорных объектов улично-дорожной сети г. Соль-Илецк | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
16 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования
17 | Итого |  |  |  | 2563.6064 | 2561.4664

## таблица 7
Оценка
эффективности реализации муниципальной программы за 2016 г
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (И план) | ед. | 1
Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (И факт) | ед. | 1
Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (М план) | ед. | 15
Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (М факт) | ед. | 6
Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы на отчетный год (З план) | тыс.рублей | 2563.6
Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З факт) | тыс. рублей | 2561.3
Оценка эффективности муниципальной программы : Эи = И факт / И план * 100 % | % | 100
Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы : Э в = М факт/ М план * 100 % | % | 40
Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы: | % | 100.0898
Эб = (И факт / И план) * 100 % |  | 100
(З фак / З план) |  | 0.9991
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы: И = 0,6 * Эи + 0,1 * Эв + 0,3 Эб | % | 94.0269
Исполнитель:Сиднев А.Н.