## отчет объемов финансировани (2
Отчет Объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за 1кв. 2017 год
«Развитие туризма в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ на 2016-2019 годы»
№ п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок исполнения | Причины не своевременного выполнения |  | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. |  | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования
[6 empty] | план | факт
[5 empty] | Всего - в т.ч.: | 93703.6 | 513.3006 | 0.54779
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 84030.4 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 9673.2 | 513.3006
1 | Основное мероприятие 1 Создание туристско-рекреационного кластера на базе курорта местного значения «Соленые озера» | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 2897.9 | 81.3 | 2.8055
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 2897.9 | 81.3
1.1 | Мероприятие 1.5 Строительство КВЛ-10кВ и распределительного пункта 10кВ для электроснабжения строящегося рекреационно-оздоровительного комплекса "Соленые озера" | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 866.066 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 433.033 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 433.033 | 0
1.2 | Мероприятие 1.7 Реконструкция главной КНС г. Соль-Илецка Оренбургской области | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 921.38 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 921.38 | 0
1.3 | Мероприятие 1.8 Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объектам обеспечивающей инфраструктуры, из них: | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 155.63 | 66.7 | 42.8581
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 155.63 | 66.7
1.4 | Мероприятие 1.9 Экспертиза проектно-сметной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры, из них: | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 299.96 | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 299.96 | 0
1.5 | Мероприятие 1.11 Обеспечение функций выполнения безопасной эксплуатации электроустановок объектов капитального строительства туристско-рекреационного кластера | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 87.9 | 14.6 | 16.6098
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 87.9 | 14.6
2 | Основное мероприятие: 2 Строительство и Реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 90805.7 | 432.0006 | 0.47574
[5 empty] | -областной бюджет | 84030.4 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 6775.3 | 432.0006
2.1. | Мероприятие 2.1 Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 759.15 | 168.0433 | 22.1357
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 759.15 | 168.0433
2.2 | Мероприятие 2.2 Реконструкция дорог по ул. Советская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 86849.2 | 71.3265 | 0.082127
[5 empty] | -областной бюджет | 84030.4 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 2818.8 | 71.3265
2.3 | Мероприятие 2.3 Реконструкция дорог по ул. Комсомольская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 754.98 | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 754.98 | 0
2.4 | Мероприятие 2.4 Реконструкция дорог по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 599.5 | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 599.5 | 0
2.5 | Мероприятие 2.5 Реконструкция дорог по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 841.1 | 192.6308 | 22.9023
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 841.1 | 192.6308
2.6 | Мероприятие 2.6 Реконструкция подъездной дороги до рекреационно-оздоровительного комплекса "Соленые озера" в г. Соль-Илецк Оренбургской области | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 670.97 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 670.97 | 0
2.7 | Мероприятие 2.7 Реконструкция дороги по ул. Гатчинская, ул. Восточная (от ул. Молодежной до ул. Гатчинская), ул. Молодежная (от автомобильной дороги Оренбург- Акбулак до ул. Восточная) в г. Соль-Илецк Оренбурсгкой области | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 330.8 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 330.8 | 0
2.8 | Мероприятие 2.8 Строительство подъездной дороги к территориям: рекреационнооздоровительному комплексу "Соленые озера" и Соль-Илецкому рекреационно-оздоровительному комплексу | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 0 | 0
2.9 | Мероприятие 2.9 Размещение торгов в рамках реализации основного мероприятия 2 | 2017-12-31 |  |  | Всего - в т.ч.: | 0 | 0
[5 empty] | -областной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет городского округа | 0 | 0
Климова Н.Н.

## индикаторы
Сведения О достижениях значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 кв. 2017г
«Развитие туризма в муниципальном образовании Соль-Илецкий городской округ на 2016-2019 годы»
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии)
|  |  | план | факт на отчетную дату <*>
«Развитие туризма в Соль-Илецком районе на 2016-2019 годы»
1 | туристский поток в округе | кол-во посещений (тыс. чел) | 1902
2 | общая площади объектов в коллективных средствах размещения | тыс. кв. м | 20
3 | Количество дополнительно созданных койко-мест в коллективных средствах размещения | ед. | 700
4 | Количество дополнительно созданных рабочих мест на объектах туристической инфраструктуры | ед. | 300
5 | количество туристических маршрутов на территории округа | ед. | 18
6 | Ввод в эксплуатацию обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» | шт | 4
<*> | В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные
Климова Н.Н.